## Content
Đề tài môn học 19 (DT19): Gợi ý câu hỏi phỏng vấn thông minh cho nhà tuyển dụng dựa trên hồ sơ ứng viên | [8 empty] | QnA: | Word template
• Báo cáo: 30–40 trang PDF hoặc Word, kèm hình minh họa, sơ đồ
7 trang | A. Phân tích bài toán (AI Thinking) | [7 empty] | T4 tuần(23/07) sau 10h meeting
Mô tả bài toán thực tế:
bối cảnh, mục tiêu, ai là người dùng
• Phân tích bài toán theo các bước AI Thinking:
|  |  | o Mục tiêu AI cần đạt | [5 empty] | Cuối tuần này chốt nội dung (đã tóm gọn ... )
o Phương pháp AI phù hợp
o Dữ liệu cần có, nguồn gốc, rủi ro
o Công cụ / mô hình dự kiến sử dụng
o Bối cảnh xã hội/đạo đức đi kèm (quyền riêng tư, thiên lệch...)
5 trang | B. Thiết kế mô hình & pipeline
Input – Output cụ thể (nội dung)
|  | Lưu đồ xử lý dữ liệu → huấn luyện → suy luận (diagram) |  |  |  |  | Việt vẽ 1 bản trước rồi T4 review | [6 empty] | Kiên kiểm cái PPT template
|  |  | có mấy lưu lưu đồ? | [6 empty] | Tuần sau update T4
Lý do chọn kiến trúc mô hình hoặc kỹ thuật (nội dung)
TUẦN NÀY:
[16 empty] | Hoan | Nhờ thầy review sơ đồ, đánh giá
7 trang | C. Kết quả thử nghiệm | [14 empty] | Kien | Input lại vào file word những thông tin mới
|  | • Huấn luyện thử với dữ liệu demo/kaggle/mô phỏng |  |  |  |  | -> hỏi lại thầy
|  |  | Collect info | Hỏi GPT, mô tả cho nó về thông tin sản phẩm của mình và kỳ vọng để nó suggest cho mình cách thử nghiệm | [11 empty] | Everyone | Review lại sơ đồ của Việt -> mỗi người làm trước phần 1 xử lý file bằng Kaggle (python) (tham khảo code mẫu & GPT...
|  |  | Collect dataset (text) | Kiếm dataset |  | collect CV test (Dữ liệu demo) Việt
|  |  | Dev | [5 empty] | đọc file (OCR)
[8 empty] | Mình có bộ CV |  |  | Hỏi lại thầy: Kết quả thử nghiệm ví dụ là gì?
|  | • So sánh các mô hình nếu phù hợp |  |  | -> hỏi lại thầy |  |  |  |  | simulate DB |  | -> vẫn cần biết có bao nhiêu bảng bắt buộc
[10 empty] | DB | Phân công để collect data cho tables |  |  | Có liên quan đến lưu đồ xử lý dữ liệu
[11 empty] | Có bao nhiêu table? |  |  | nên phải hiểu db nó như nào?
|  | • Hiển thị kết quả đầu ra (dạng bảng, biểu đồ, ví dụ) | [8 empty] | Bộ câu hỏi mẫu |  | nhà tuyển dụng import nếu cần ... |  | cân nhắc khi design table
6 trang | D. Đánh giá và tư duy phản biện
• Ưu điểm – hạn chế của giải pháp
• Các yếu tố xã hội/đạo đức/công bằng cần quan tâm
• Gợi ý cải tiến mô hình / triển khai thực tế
• Slide thuyết trình: 20-25 slide
• Bảng tự đánh giá AI Thinking: theo mẫu
Tên đề tài: Gợi ý câu hỏi phỏng vấn thông minh cho nhà tuyển dụng dựa trên hồ sơ ứng viên
Ngữ cảnh áp dụng:
Hỗ trợ nhà tuyển dụng chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn nhanh chóng và phù hợp.
Phân tích nội dung CV, tự động sinh các câu hỏi phù hợp để khai thác chuyên sâu về ứng viên.
Input:
CV
Job content
Output:
Câu hỏi theo các phân loại (chuyên môn/ tình huống/ đánh giá tư duy...)
Mô hình dự định:
BERT để trích xuất thông tin và phân loại nội dung trong hồ sơ
GPT / T5 để sinh câu hỏi tự động dựa trên ngữ cảnh
Dataset dự định:
Resume NER Dataset (kaggle)

## WBS
No | Task name | Description | Assign | Status | Deadline
1 | Homework 1 | Homework 1_ Deadline_15/07/2025 | All | Done | 2025-07-15
2 | Homework 2 | Homework 2_Deadline_10 August | All | Done | 2025-08-10
3 | Lab | Lab_Linear Regression with Normal Equations, Gradient Descent, and Stochastic Gradient Descent - Deadline: 20/08/2025 | All | Open | 2025-08-20
4 | Project | Final_Project_ Deadline 10/09/2025 | All | Open | 2025-09-10
5 | Research | Tìm hiểu NMF là gì và tìm 1 ví dụ áp dụng NMF | All | Done
6 | Giới thiệu NMF & tại sao sử dụng | 6 Slides | Nguyễn Trung Kiên | Done
7 | Các hàm mất mát trong NMF | 7 slides | Hoàng Xuân Việt | Done
8 | Term Regularization | 10 slides | Hàng Xương Hoàn | Done
9 | Các thuật toán tối ưu hóa | 5 slides | Huỳnh Quang Hảo | Done
10 | Tổng kết | 2 slides | Huỳnh Quang Hảo | Done
11 | Code demo |  | All | Done
12 | Present |  | All | Open | 2025-08-24

## Data
Nguyễn Trung Kiên
Hoàng Xuân Việt
Huỳnh Quang Hảo
Hàng Xương Hoàn
All
Open
In-progress
Done